«Утверждаю»

Директор школы         Воловликов В.В.

План мероприятий

по  подготовке к введению с 2012-2013 учебного года

в учебный план МБОУ Масловской ООШ  комплексного учебного  курса

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовая база |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка НПБ школьного уровня: - Приказ о введении курса ОРКСЭ | До 14.03.12 | Директор школы |  |
|  | - Приказ об утверждении учебного плана на 2012-2013 учебный год | До 31.08 | Директор школы |  |
|  | - Приказ о создании рабочей группы | До 10.05 | Директор школы |  |
|  | - Приказ об утверждении положения о безотметочной системе оценивания курса ОКСЭ | До 01.09 | Директор школы |  |
| 1.2 | Разработка НПБ школьного уровня, внесение изменений в должностные инструкции работников, участвующих во внедрении ОРКСЭ | До 30.06 | Директор школы |  |
| 2.Организационно-управленческие условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы, распределение обязанностей, определение регламента работы | До 10.05 | Директор школы |  |
| 2.2 | Сбор и анализ информации о готовности школы к внедрению ОРКСЭ | Май, август | Директор школы Зам.директора по УВР |  |
| 3.Организационно-педагогические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование списка учителей, преподающих ОРКСЭ в 2012-13 учебном году | 10.04 | Зам.директора по УВР |  |
| 3.2 | Формирование заявки на прохождение курсовой подготовки учителями, участвующими во внедрении ОРКСЭ | май | Зам.директора по УВР |  |
| 3.3 | Прохождение курсовой подготовки учителями, участвующими во внедрении ОРКСЭ | Июнь Ноябрь | А.И.Воловликова Н.Н.Сульженко |  |
| 3.4 | Планирование работы ШМО учителей начальных классов на 2012-2013 учебный год с учетом введения курса ОРКСЭ | До 30.06 | Председатель ШМО начальных классов |  |
| 4.Учебно-методическое обеспечение введения курса ОРКСЭ |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование заявки на приобретение учебников по ОРКСЭ | Март |  | Зам.директора по УВР зав.школьной библиотекой |
| 4.2 | Обеспечение школы учебно-методической литературой по ОРКСЭ | Июль – август |  | Директор школы |
| 4.3 | Участие в районных семинарах, посвященных введению ОРКСЭ | В течение года |  | Администрация, учителя начальных классов |
| 5.Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации на школьном сайте | В течение года |  | Директор школы, учитель информатики |
| 5.2 | Проведение родительских собраний по совместной работе родителей и школы в связи с изучением нового курса | В течение года |  | Зам.директора поУВР учител 4класса |
| 5.6 | Регулярное информирование родителей о ходе подготовки к изучению курса ОРКСЭ через школьный сайт и индивидуальные консультации | Май-август |  | Учитель 4 класса, учитель информатики |
| 5.7 | Включение в публичный доклад раздела о готовности школы к введению ОРКСЭ | июнь |  | Директор школы |
| 6.Мониторинг введения курса |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ затруднений педагогов и планирование индивидуальных маршрутов педагогов по устранению затруднений | Июнь-август |  | Зам.директора поУВР |
| 6.2 | Мониторинг образовательных достижений обучающихся | май |  | Зам.директора поУВР |
| 6.3 | Мониторинг профессиональных достижений, затруднений и проблем учителей ОРКСЭ | май |  | Зам.директора поУВР |
| 6.4 | Мониторинг отношения родителей к новому курсу | апрель |  | Зам.директора поУВР |
| 6.5 | Посещение уроков ОРКСЭ | В течение учебного года |  | Зам.директора поУВР |
| 6.6 | Анализ реализации плана введения курса ОРКСЭ | август |  | Члены рабочей группы |